## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad - Sprint 1 (GEX-CA-05-SCRUM)
Commits tomados de git log. HU04 incluye 2b46dc2 (rutas) y 6fa99fd (coordinación y frontend).
ID | Historia | Criterios de aceptación | Puntos | Prueba | Rama | Commit | Merge a main (PR) | Estado
HU01 | Iniciar sesión para acceder solo a las funciones de mi rol | Credenciales válidas permiten acceso; inválidas no revelan si el usuario existe; la sesión puede cerrarse; no se accede a funciones de otro rol | 5 | PA-01 | feature/HU01-login | e7499b8 | #2 | Hecha
HU02 | Crear una solicitud para pedir soporte | Título, descripción y categoría obligatorios; se genera ID, fecha, estado Nuevo y propietario | 5 | PA-02 | feature/HU02-crear-solicitud | 2f0ff33 | #3 | Hecha
HU03 | Consultar mis solicitudes para conocer su estado | Lista solo las propias; permite abrir detalle; muestra estado y última actualización | 3 | PA-03 | feature/HU03-consultar-solicitudes | d19c9df | #4 | Hecha
HU04 | Priorizar solicitudes para ordenar la atención | Prioridad válida; cambio trazable; lista ordenable por prioridad, estado y fecha; solo el coordinador modifica | 3 | PA-04 | feature/HU04-priorizar | 2b46dc2, 6fa99fd | #5 y #6 | Hecha
Total de puntos del sprint |  |  | 16
Puntos en estado Hecha |  |  | 16

## Pruebas
Registro de pruebas - Sprint 1
Resultados reportados por el equipo desarrollador. La columna Resultado admite: Aprobada, Fallida o Por completar.
Caso | HU | Prueba | Acción | Resultado esperado | Resultado | Fecha | Observaciones
PA-01-01 | HU01 | Login válido | POST /api/auth/login con coordinador01 | 200 y rol del usuario | Aprobada | 2026-10-05
PA-01-02 | HU01 | Usuario inexistente | Login con código que no existe | 401 Credenciales inválidas | Aprobada | 2026-10-05
PA-01-03 | HU01 | Clave incorrecta | Login con clave errada | 401 con el mismo mensaje | Aprobada | 2026-10-05
PA-01-04 | HU01 | Usuario inactivo | Login con agente02 | 401 Credenciales inválidas | Aprobada | 2026-10-05
PA-01-05 | HU01 | Rol incorrecto | Solicitante intenta ruta de coordinador | 403 | Aprobada | 2026-10-05
PA-01-06 | HU01 | Sin sesión | GET /api/auth/yo sin login | 401 | Aprobada | 2026-10-05
PA-01-07 | HU01 | Cierre de sesión | Logout y luego GET /api/auth/yo | 401 | Aprobada | 2026-10-05
PA-02-08 | HU02 | Crear solicitud válida | POST con título, descripción y categoría | 201 con ID, fecha, estado Nuevo y propietario | Aprobada | 2026-10-05
PA-02-09 | HU02 | Sin título | POST sin título | 400 | Aprobada | 2026-10-05
PA-02-10 | HU02 | Sin descripción | POST sin descripción | 400 | Aprobada | 2026-10-05
PA-02-11 | HU02 | Sin categoría | POST sin categoría | 400 | Aprobada | 2026-10-05
PA-02-12 | HU02 | Categoría inválida | POST con categoría inventada | 400 Categoría no válida | Aprobada | 2026-10-05
PA-02-13 | HU02 | Rol incorrecto | Coordinador intenta crear | 403 | Aprobada | 2026-10-05
PA-03-14 | HU03 | Ver mis solicitudes | GET /api/solicitudes como solicitante01 | 200 solo las propias | Aprobada | 2026-10-05
PA-03-15 | HU03 | Detalle propio | GET /api/solicitudes/:id propio | 200 con detalle | Aprobada | 2026-10-05
PA-03-16 | HU03 | Solicitud ajena | solicitante02 pide una de solicitante01 | 404 | Aprobada | 2026-10-05
PA-03-17 | HU03 | ID inexistente o inválido | GET /api/solicitudes/9999 y /abc | 404 | Aprobada | 2026-10-05
PA-03-18 | HU03 | Rol incorrecto | Coordinador en GET /api/solicitudes | 403 | Aprobada | 2026-10-05
PA-04-19 | HU04 | Listar todas | GET /api/coordinacion/solicitudes como coordinador | 200 con todas | Aprobada | 2026-10-05
PA-04-20 | HU04 | Ordenar por prioridad, estado y fecha | Parámetros orden y dir | Lista en el orden pedido | Aprobada | 2026-10-05
PA-04-21 | HU04 | Orden inválido | orden=cualquiera | 400 | Aprobada | 2026-10-05
PA-04-22 | HU04 | Cambiar prioridad | PATCH con prioridad Alta | 200 y fila en historial_cambios | Aprobada | 2026-10-05
PA-04-23 | HU04 | Prioridad inválida | PATCH con Urgente | 400 | Aprobada | 2026-10-05
PA-04-24 | HU04 | Rol incorrecto | Solicitante intenta el PATCH | 403 | Aprobada | 2026-10-05
Total de casos |  |  |  |  | 24
Aprobadas |  |  |  |  | 24
Fallidas |  |  |  |  | 0
Por completar |  |  |  |  | 0

## Defectos y retrabajo
Registro de defectos y retrabajo - Sprint 1
Agregar una fila por cada defecto nuevo. Retrabajo = tiempo dedicado a corregirlo.
ID | Historia | Descripción | Severidad | Causa | Corrección | Estado
D-01 | HU01 | Carpeta backend/src desapareció al cambiar de rama; las ramas no se habían unido a main | Media | Trabajo en rama sin merge; se creó HU01 desde la rama anterior | Se recuperó desde la rama y se unió HU01 a main | Cerrado
D-02 | HU04 | La ruta /api/coordinacion estaba registrada antes del middleware de sesión | Alta | Orden incorrecto en index.js | Se movió después de app.use(session) | Cerrado
D-03 | HU04 | Falta routes/coordinacion.js al cambiar de rama; el servidor no arrancaba | Alta | Archivo solo existía en la rama de HU04 | Se recreó y se unió a main | Cerrado
D-04 | Frontend | Mensaje 'Todavía no hay solicitudes' se mostraba también cuando la petición fallaba | Baja | No se distinguía lista vacía de error | La pantalla ahora muestra el código de error | Cerrado
D-05 | Repositorio | Pull Request duplicado con conflicto (base de datos y backend) | Baja | Dos ramas con el mismo trabajo | Se cerró el PR duplicado sin merge | Cerrado
D-06 | Frontend | Conflicto al unir frontend/index.html y backend/src/index.js con main | Media | El archivo llegó a main por otra rama | Se conservó la versión probada y se resolvió el merge | Cerrado
D-07 | HU04 | El mensaje del commit 2b46dc2 quedó mal escrito (incluye el texto 'git commit -m') | Baja | Comando escrito dentro del mensaje | Se documenta; el commit 6fa99fd registra el trabajo con mensaje correcto | Cerrado
Defectos cerrados |  | 7
Defectos abiertos |  | 0